## Hoja 1
Matriz de Riesgos - TTDH Automation
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Mitigación | Responsable
R-01 | Dificultad en la integración de los distintos componentes (ETL, IA, Backend, Dashboard). | Integración | Alta | Alto | Alto | Dividir el proyecto en módulos y realizar pruebas progresivas. Integración temprana. | David Muñoz y Héctor Sanhueza
R-02 | Falta de disponibilidad de datos reales o sensibles de Banco Genérico/TGR. | Datos | Media | Alto | Alto | Utilizar inicialmente datos de prueba o simulados para validar la lógica del ETL y validaciones. | Tomas Catalán
R-03 | Retraso en los plazos debido al inicio tardío de las etapas de diseño y construcción (Compresión del calendario). | Cronograma | Alta | Medio | Alto | Ejecución de tareas en paralelo y reuniones de seguimiento diarias/semanales estrictas. | María Trinidad Gaete
R-04 | Fallos técnicos no previstos en el procesamiento de grandes volúmenes de datos. | Técnico | Media | Medio | Medio | Pruebas unitarias de los scripts ETL y escalabilidad de la BD. | Tomas Catalán y David Muñoz
R-05 | Exposición de datos sensibles de deudores (RUT, montos y cuentas) al enviar documentos a un servicio externo de OCR/IA en la nube. | Seguridad | Media | Alto | Alto | Usar solo documentos simulados durante el proyecto. En producción: anonimizar o enmascarar los datos antes del envío, contratar un servicio sin retención de datos o usar OCR local, y registrar cada envío en la bitácora. | Héctor Sanhueza
R-06 | Errores de lectura del OCR/IA en PDF escaneados o fotografías (dígitos mal leídos, filas omitidas o montos incorrectos) que generen registros erróneos. | Datos | Alta | Alto | Alto | Umbral mínimo de confianza por campo (RN05), comparación con las sumatorias de control del documento, validación de RUT con Módulo 11 (RN01), revisión manual de los registros dudosos y pruebas con documentos de distinta calidad. | Héctor Sanhueza y David Muñoz