Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha, el equipo STARTAB completó la etapa de análisis y diseño de TTDH Automation y se encuentra iniciando la etapa de construcción. Las actividades realizadas y los objetivos específicos cumplidos son los siguientes: – OE1 (cumplido): Analizar los requerimientos y reglas de negocio. Se elaboró la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) con 12 requerimientos funcionales (RF01 a RF12), requerimientos no funcionales de escalabilidad, trazabilidad, seguridad y rendimiento, y 5 reglas de negocio (RN01 a RN05). A partir de ella se construyó el diagrama de casos de uso con 12 casos (CU01 a CU12). – OE2 (cumplido): Diseñar la arquitectura y el modelo de datos. Se elaboraron el modelo entidad-relación (archivos y registros TGR, conciliación, análisis de IA, usuarios, roles y bitácora), los diagramas de componentes y de despliegue, el diagrama de secuencia de carga, el diagrama de actividad del proceso ETL y 4 mockups (ingesta, dashboard, excepciones y reportes con IA). – OE3 (en curso): Desarrollar la solución. Se definió el stack tecnológico: Python (Pandas y Scikit-Learn) para el ETL, las validaciones y la IA; SQL Server como base de datos; React para la interfaz web, y Tesseract OCR para la extracción de documentos escaneados. La construcción de los módulos presenta retraso respecto de la carta Gantt. – OE4 (no iniciado): Validar la solución. Aún no corresponde su ejecución, pero el Plan de Pruebas Inicial ya define la estrategia (pruebas unitarias, de integración y funcionales por cada RF) y el uso de datos simulados. Además, se elaboraron los documentos de planificación y control: Acta de Constitución, EDT e Hitos, Carta Gantt, Matriz RACI, Matriz de Riesgos, Plan de Pruebas Inicial y Plan de Calidad y Costos. Como ajuste principal, se amplió el alcance con la recepción automática por correo y la extracción de documentos no estructurados (PDF con texto, PDF escaneados y fotografías) mediante OCR (RF12 y RN05), lo que obligó a actualizar los documentos de diseño. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general y los objetivos específicos 1, 2 y 4 se mantienen. Se ajustó el objetivo específico 3 para incorporar la recepción multicanal y la extracción de documentos no estructurados: Objetivo específico 3 (ajustado): Desarrollar una solución que automatice la recepción multicanal de documentos (correo institucional, SFTP y carga web), la extracción y normalización de documentos estructurados y no estructurados mediante OCR, y la validación, procesamiento y cruce de la información entre ambas fuentes. |
| Metodología | Se mantiene la metodología en cascada, con sus etapas de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y cierre. Para la etapa de desarrollo se realizan los siguientes ajustes: – Los módulos (recepción y extracción, ETL, validaciones, trazabilidad, IA, dashboard y reportes) se construyen en paralelo por cada responsable, con pruebas unitarias al cierre de cada uno. – La integración será progresiva: cada módulo se integra al terminarse, en lugar de una única integración en la semana 13. Esto reduce los riesgos de integración y de calendario (R-01 y R-03). – Se prioriza un flujo mínimo de extremo a extremo (carga de Excel/CSV, validación, carga en base de datos y visualización) antes de las funciones avanzadas (OCR de fotografías e IA). – Los cambios de alcance se registran en las actas de seguimiento y el código se revisa entre pares antes de integrarse, según el Plan de Calidad. |
| Evidencias de avance | Se presentan las evidencias de documentación del proyecto, organizadas en la carpeta "Evidencias Proyecto / Evidencias de Documentación" del repositorio: – Planificación inicial: Acta de Constitución, EDT e Hitos de Desarrollo, Carta Gantt, Matriz RACI, Matriz de Riesgos y Plan de Pruebas Inicial. Dan cuenta de la planificación y el control del proyecto (competencia de gestión de proyectos informáticos). – Análisis y diseño: ERS, Modelos de Datos y Arquitectura, Mockups e Interfaces y Plan de Calidad y Costos, junto con 6 diagramas (casos de uso, modelo E-R, componentes, despliegue, secuencia de carga y actividad del ETL) y 4 mockups. Dan cuenta del cumplimiento de los objetivos específicos 1 y 2 (competencias de propuesta de solución, modelo arquitectónico y modelos de datos). Para resguardar la calidad se utilizó notación estándar (UML y diagramas E-R) y los diagramas se generaron como código (PlantUML), versionados en GitHub junto con sus fuentes. Se mantiene trazabilidad entre los documentos: cada requerimiento del ERS tiene un caso de uso y un caso de prueba asociado en el Plan de Pruebas, y cada riesgo identificado tiene un responsable y un plan de mitigación. Las evidencias de sistema (aplicación y base de datos) se incorporarán a medida que avance la construcción. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Reuniones de seguimiento | Teams, GitHub, actas de reunión | Todo el proyecto (S5–S18) | Todos | Dificultad para coordinar horarios de los cuatro integrantes. | En curso | Las actas registrarán también los cambios de alcance (control de cambios). |
| Propuesta de solución informática | Levantamiento de requerimientos | Documentación, Google Workspace | 2 semanas (S5–S6) | María Trinidad Gaete | Se validó con el equipo y el docente. | Completado | Ajustada: se formalizó en el ERS con RF01–RF12, requerimientos no funcionales y reglas RN01–RN05. |
| Propuesta de solución informática | Casos de uso | PlantUML | 1 semana (S7) | María Trinidad Gaete | Base para el plan de pruebas. | Completado | Ajustada: se agregó CU12 (extracción y normalización de documentos con OCR). |
| Modelo arquitectónico / Modelos de datos | Diseño de arquitectura y base de datos | PlantUML, SQL Server | 2 semanas (S6–S7) | Tomás Catalán | Considera trazabilidad, auditoría y escalabilidad. | Completado | Ajustada: se incorporó el módulo de recepción y extracción en componentes y despliegue. |
| Desarrollo de solución de software | Diseño de interfaces | HTML/CSS (mockups) | 1 semana (S7) | David Muñoz | 4 mockups: ingesta, dashboard, excepciones y reportes con IA. | Completado | Ajustada: mockups de ingesta y excepciones actualizados para documentos OCR. |
| Transformación de grandes volúmenes de datos | Diseño del proceso ETL | PlantUML, documentación técnica | 1 semana (S8) | Tomás Catalán | Diagrama de actividad del ETL. | Completado | Ajustada: se agregó la etapa previa de extracción a la plantilla estándar de carga. |
| Desarrollo de solución de software | Configuración del entorno de desarrollo y datos simulados | GitHub, SQL Server, Python, React | 1 semana (S9) | Tomás Catalán y David Muñoz (entorno); María Trinidad Gaete y Héctor Sanhueza (datos) | Condición para iniciar la construcción. | No iniciado | Actividad nueva, detectada en el monitoreo. |
| Implementación de soluciones sistémicas | Recepción por correo y extracción de documentos (OCR/IA) | Python, Tesseract OCR, casilla de correo de prueba, documentos simulados | 2 semanas (S9–S10) | Héctor Sanhueza | Riesgo de errores de lectura en escaneos y fotografías (R-06). | Con retraso | Actividad nueva (RF12, RN05). Se usará Tesseract OCR local para no enviar datos a servicios externos (R-05). |
| Transformación de grandes volúmenes de datos | Implementación del ETL | Python (Pandas), SQL Server | 3 semanas (S9–S11) | Tomás Catalán | Realizar pruebas parciales durante el desarrollo. | Con retraso | La plantilla estándar de carga será la interfaz con el módulo de extracción. |
| Desarrollo de solución de software | Implementación de validaciones y reglas de negocio | Python, SQL Server, datos simulados | 2 semanas (S9–S10) | David Muñoz | Utilizar datos de prueba para validar las reglas. | Con retraso | Ajustada: implementa las reglas RN01–RN04 definidas en el ERS. |
| Transformación de grandes volúmenes de datos | Comparación histórica y trazabilidad | SQL Server, Python | 1 semana (S11) | Tomás Catalán | Mantener historial de los procesos ejecutados. | No iniciado | Ajustada: incluye la bitácora de auditoría inalterable (RF10). |
| Transformación de grandes volúmenes de datos | Implementación del componente de IA (detección de anomalías) | Python, Scikit-Learn, datos simulados | 2 semanas (S11–S12) | Héctor Sanhueza | La IA apoya el análisis, no reemplaza las reglas de negocio. | No iniciado | Sin ajustes de plazo. |
| Implementación de soluciones sistémicas | Desarrollo de dashboard y monitoreo | React, API backend, SQL Server | 1 semana (S12) | David Muñoz | Basado en los mockups aprobados. | No iniciado | Se definió React como framework de la interfaz. |
| Desarrollo de solución de software | Implementación de reportes | Python, React, librerías de exportación | 1 semana (S12) | David Muñoz | Considerar filtros y formatos definidos. | No iniciado | Ajustada: incluye archivo de respuesta TGR (RF07) y exportación Excel, PDF y CSV (RF11). |
| Desarrollo de solución / Arquitectura | Integración de componentes | GitHub, entorno de desarrollo, SQL Server | 1 semana (S13) | Tomás Catalán, David Muñoz y Héctor Sanhueza | Verificar la comunicación entre los módulos. | No iniciado | Ajustada: integración progresiva al cierre de cada módulo. |
| Pruebas de certificación | Pruebas funcionales y de integración | Plan de Pruebas, datos simulados, herramientas de testing | 1 semana (S14) | Héctor Sanhueza (apoyo María Trinidad Gaete) | Registrar resultados y errores encontrados. | No iniciado | Ajustada: los casos de prueba se preparan en paralelo al desarrollo. |
| Pruebas / Gestión de proyectos | Correcciones y documentación final | Herramientas de desarrollo y documentación | 1 semana (S15) | Todos | Validación final del cumplimiento de objetivos. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Presentación y cierre del proyecto | Presentación, documentación, plataforma | 3 semanas (S16–S18) | Todos | Incluir resultados, evidencias y conclusiones. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: la división clara de responsabilidades definida en la matriz RACI; la base documental elaborada en la Fase 1; el repositorio compartido en GitHub, que centraliza los documentos con su historial; el uso de herramientas gratuitas o de código abierto (Python, SQL Server Express/Developer, React y Tesseract OCR), y los conocimientos previos del equipo en desarrollo web, bases de datos y Python. Dificultades y acciones: – Coordinación de horarios de los cuatro integrantes. Acción: reuniones de seguimiento semanales en horario fijo y registro de tareas y avances en un tablero compartido. – Ampliación del alcance con la recepción por correo y la extracción OCR, que obligó a actualizar casi todos los documentos de diseño. Acción: el cambio se incorporó en el ERS, los diagramas y la matriz de riesgos, y los próximos cambios se registrarán en las actas de seguimiento. – Definición tardía del stack tecnológico, que retrasó el inicio de la programación. Acción: se definió Python (Pandas y Scikit-Learn), SQL Server, React y Tesseract OCR, y se priorizó la configuración del entorno de desarrollo. – Falta de datos reales de la TGR y de Banco Genérico (R-02). Acción: se generará un conjunto de datos y documentos simulados (Excel, PDF y escaneos) para desarrollar y probar todos los módulos. – Riesgo de errores de lectura del OCR en escaneos y fotografías (R-06). Acción: umbral mínimo de confianza de 90% (RN05), comparación con las sumatorias de control, validación de RUT con Módulo 11 y revisión manual de los registros dudosos.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades. Los ajustes realizados al plan de trabajo son: – Nueva actividad: Se incorporó la actividad "Recepción por correo y extracción de documentos (OCR/IA)" (RF12, RN05), a cargo de Héctor Sanhueza, porque los documentos de la TGR pueden llegar como PDF, escaneos o fotografías y no solo como Excel o CSV. – Nueva actividad: Se agregó "Configuración del entorno de desarrollo y datos simulados", que no estaba explícita en el plan y es condición para iniciar la construcción. – Requerimientos y diseño: El levantamiento de requerimientos y las actividades de diseño se ajustaron para incluir el nuevo alcance: ERS con RF01–RF12 y RN01–RN05, CU12, módulo de extracción en arquitectura y despliegue, y etapa de extracción en el diagrama del ETL. – Herramienta de OCR: Se eligió Tesseract OCR, que se ejecuta localmente, en lugar de un servicio de OCR en la nube, para no exponer datos sensibles de deudores a terceros (R-05). – Integración y pruebas: La integración de componentes pasa de una sola semana (S13) a integraciones progresivas al cierre de cada módulo, y los casos de prueba se preparan en paralelo al desarrollo, con apoyo de María Trinidad Gaete, para no comprimir la etapa de pruebas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Retrasadas: la recepción por correo y extracción OCR/IA, la implementación del ETL y la implementación de validaciones y reglas de negocio, planificadas para iniciarse en la semana 9, aún no comienzan. Los motivos son que las actividades de análisis y diseño se cerraron recién al final de la semana 8, que la ampliación del alcance obligó a rehacer parte del diseño y que el stack tecnológico se definió tarde. Estrategias para recuperar el retraso: – Configurar de inmediato el entorno de desarrollo (repositorio, base de datos SQL Server y proyecto React) y generar los datos simulados. – Desarrollar los módulos en paralelo, con entregas incrementales semanales y pruebas unitarias al cierre de cada una. – Construir primero un flujo mínimo de extremo a extremo (carga de Excel/CSV, validación, carga en la base de datos y visualización) y luego agregar las funciones avanzadas (OCR de escaneos y fotografías, e IA). – Revisar la carta Gantt en cada reunión de seguimiento y reasignar apoyo a las actividades con mayor atraso. No iniciadas según lo planificado: comparación histórica y trazabilidad, componente de IA, dashboard, reportes, integración, pruebas, correcciones y cierre corresponden a las semanas 11 a 18, por lo que aún no deben iniciarse.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.