## Hoja 1
Actividades / Tareas | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
Reuniones de seguimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Levantamiento de requerimientos | X | X
Casos de uso |  |  | X
Diseño de arquitectura y base de datos |  | X | X
Diseño de interfaces |  |  | X
Diseño del proceso ETL |  |  |  | X
Configuración del entorno de desarrollo y datos simulados |  |  |  |  | X
Recepción por correo y extracción de documentos (OCR/IA) |  |  |  |  | X | X
Implementación del ETL |  |  |  |  | X | X | X
Implementación de validaciones y reglas de negocio |  |  |  |  | X | X
Implementación del componente de IA (detección de anomalías) | [6 empty] | X | X
Comparación histórica y trazabilidad | [6 empty] | X
Desarrollo de dashboard y monitoreo | [7 empty] | X
Implementación de reportes | [7 empty] | X
Integración de componentes | [8 empty] | X
Pruebas funcionales y de integración | [9 empty] | X
Correcciones y documentación final | [10 empty] | X
Presentación y cierre del proyecto | [11 empty] | X | X | X